АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК»

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 августа 2017 года № 481

О подготовке Программ комплексного развития муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области

и назначении ответственного исполнителя

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях реализации генерального плана муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области (далее – МО «Кировск»), утвержденного решением совета депутатов МО «Кировск» от 28.08.2014 года № 37, постановляет:

1. Разработать и предоставить к утверждению в срок до 01.10.2017 года Программу комплексного развития социальной инфраструктуры и Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Кировск» (далее – Программы).

2. Утвердить график разработки и утверждения Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график разработки и утверждения Программы комплексного развития социальной инфраструктуры, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Назначить ответственным исполнителем начальника отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом Сергееву Елену Владимировну.

5. Отделу градостроительства и управления муниципальным имуществом:

5.1. Направить в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области копию настоящего постановления в течение 3-х рабочих дней с даты его подписания.

5.2. Направить в Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области информацию об утверждении Программ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в течение 3-х рабочих дней с даты принятия решения об их утверждении.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности

главы администрации							          О.Н.Кротова

Разослано: в дело, МО КМР, Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, финансово-экономический отдел, ГУМИ-2

Утвержден

постановлением администрации

МО «Кировск»

от 25 августа 2017 г. № 481

(приложение 1)

График разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО «Кировск»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 30.08.2017 |  | Сергеева Елена Владимировна – начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО «Кировск» |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 01.09.2017 |  |  |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 09.10.2017 |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | не выпол-няется |  | - |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | не выпол-няется |  | - |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 10.10.2017 |  | Сергеева Елена Владимировна – начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО «Кировск» Сергеева Елена Владимировна – начальник отдела градостроительства и управления муниципальным имуществом администрации МО «Кировск» |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 12.10.2017 |  |  |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 10.10.2017 |  |  |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой администрации муниципального образования | 14.11.2017 |  |  |
| 10. | Утверждение Программы главой администрации муниципального образования | 24.11.2017 |  |  |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 27.11.2017 |  |  |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 28.11.2017 |  |  |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  |  |

* в случае разработки Программы администрацией городского поселения этапы не выполняются

Утвержден

постановлением администрации

МО «Кировск»

от 25 августа 2017 г. № 481

(приложение 2)

График разработки и утверждения программы комплексного развития

социальной инфраструктуры МО «Кировск»

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |
| 1. | Принятие решения о разработке Программы | 30.08.2017 |  | Зайцева Татьяна Федоровна – начальник финансово-экономического отдела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» |
| 2. | Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 01.09.2017 |  |  |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 09.10.2017 |  |  |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы* | не выпол-няется |  | - |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области* | не выпол-няется |  | - |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 10.10.2017 |  | Зайцева Татьяна Федоровна – начальник финансово-экономического отдела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» Зайцева Татьяна Федоровна – начальник финансово-экономического отдела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 12.10.2017 |  |  |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 10.10.2017 |  |  |
| 9. | Направление Программы для утверждения главой администрации муниципального образования | 14.11.2017 |  |  |
| 10. | Утверждение Программы главой администрации муниципального образования | 24.11.2017 |  |  |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 27.11.2017 |  |  |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 28.11.2017 |  |  |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  |  |

* в случае разработки Программы администрацией городского поселения этапы не выполняются